Oracle RAC → PostgreSQL 迁移工作量估算概览

一、迁移规模说明

本次迁移涉及6个Schema，共1293张Oracle表，映射至2401张PostgreSQL表。

其中1282张表可正常迁移，12张表因结构冲突需定制处理。

PG表数量是Oracle的1.86倍，表明存在大量表拆分/结构重构，需额外关注映射规则维护。

二、工作量估算明细

| 序号 | 项目阶段 | 工作内容 | 工作量 （人月） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁移调研与基础环境准备 | 数据迁移调研 制定迁移方案 迁移工具RPS部署 Oracle→PG表映射规则梳理 | 1.0 | 迁移范围：依据迁移表清单（6个Schema，1293张Oracle表→2401张PG表），以Oracle RAC作为数据源迁移数据至PostgreSQL 迁移不涉及当前生产环境业务SQL改造（应用层适配需另立项） |
| 2 | 数据先导迁移 | 小范围预迁移（覆盖各Schema代表性样本） 找出制约迁移速度的瓶颈 优化以提升迁移效率 | 0.5 | 找出并解决迁移过程中影响效率的瓶颈；验证表拆分/映射规则的正确性；为正式迁移做验证和调优准备 |
| 3 | 数据迁移+验证 | 全量数据迁移 增量数据迁移 数据一致性校验（行数+数值字段sum等多维度） | 2.0 | 每日需对迁移的表做多维度统计（数据量、数值字段sum等），对比源端数据一致性；对应迁移失败的表需分析原因并重新迁移；1282张表全量迁移工作量较大 |
| 4 | 问题表定制处理 | 12张未迁移表的分析与处理 复合索引冲突数据清洗 Default值/NOT NULL约束修复 一对多列映射定制ETL | 1.0 | TBAADM：3张表（复合索引唯一键冲突） FINFADM：4张表（Default值/NOT NULL约束） CIF：1张表（一对多列映射，4源表→1目标表） 需定制处理逻辑，无法使用标准工具 |
| 5 | 迁移服务验收 | 全量数据核验 增量数据核验 正式业务切割 迁移总结汇报 投产后观察1~2周 | 1.5 | 全量、增量核验；存在误差后的处理机制；业务切割风险高，需充分验证 |
| 6 | 文档交付 | 迁移方案报告 数据核验报告 问题处理记录 操作手册 | 0.5 | 项目交付物整理与归档 |
| 合计 |  |  | 6.5 | 含20%风险缓冲，实际执行建议预留7~7.5人月 |

三、问题表处理说明

以下12张表无法通过标准工具直接迁移，需定制处理方案：

1. TBAADM Schema（3张表）：复合索引导致唯一键冲突

• coltrl_gurnt_dtl_table

• coltrl_iprop_dt_table

• coltrl_mch_dt_table

2. FINFADM Schema（4张表）：Default值/NOT NULL约束冲突

• ACCESSCONTROL（Default value, not null constraint）

• NACCESSCONTROL（Default value, not null constraint）

• APPPARAMETER

• MENUITEMS

3. CIF Schema（1张表）：一对多列映射

• relationshipmanagerInfo（源表：ACCOUNTS / CORPORATE / CONTACTS / SUSPECTS）

四、风险说明

1. PG表数量是Oracle的1.86倍，表拆分/映射规则的维护工作量较大

2. TBAADM占总量77%（996张表），是核心Schema，任何问题都影响全局

3. 12张问题表的处理方案需在本期明确，避免遗留

4. 应用层SQL适配（如ROWNUM、CONNECT BY、NVL等Oracle特有语法）不在本次范围内，若需改造需另立项

5. 建议在实际执行中预留7~7.5人月，以应对不可预见问题