## 项目计划
阶段 | 内容分类 | 服务要求 | 计划开始时间（上午） | 计划结束时间（下午） | 人天 | 责任团队
前期准备 | 底层配置 | 网络交换机、服务器的上架和配置、服务器端口开通 | / | / | --- | /
|  | 操作系统的安装及配置，旧机器更换SAS磁盘后重新配置RAID的性能测试 | / | / | --- | / | （需要前序工作硬件完成更换SAS磁盘后再次对集群进行测试，包括磁盘阵列、磁盘读写性能、磁盘IO等进行测试。）
| 环境调研 | 调研集群新老机器情况，制定扩容方案，沟通扩容细节 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | /
Greenplum扩容POC （测试环境） | 扩容准备及元数据检查及修复 | 为root用户建立所有服务器包括新增服务器的SSH互信 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 将新增扩容服务器的主机名、IP加入到所有集群服务器的/etc/hosts文件中 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 在新增扩容服务器上安装GP软件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 配置新扩容服务器环境参数 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查新扩容服务器的性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 在新扩容服务器上创建Data目录，修改目录权限 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 重启所有新增扩容服务器 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查master节点数据目录是否存在archive_status目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | gp用户交换密钥 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 更新gp用户的all hosts文件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 在所有新扩容服务器，创建文件空间目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 备份数据库日志文件，并移到备份目录，减少$MASTER_DATA_DIRECTORY目录大小 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查集群整体性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 提前生成扩容的primary和mirror对应关系配置文件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查硬件是否存在告警 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 实施Greenplum集群扩容 | 操作系统安装 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 基准测试 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 内核参数检验 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据库安装、扩展、重分布 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 运行跟踪 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| Greenplum集群扩容后操作 | 重新生成dist_only 数据 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 修改新增节点segment实例pg_hba.conf（支持集群间复制） |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 修改 /usr/local/bin/all_hosts_seg 文件，增加新增服务器，让日常硬件检查包含对这些新服务器的检查 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 放开crontab 所有任务并启动agent |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据重分布（可分多次操作） |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查数据重分布进度 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据库扩容完成确认 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 新节点部署so文件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 用户表收集统计信息 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 验证阶段 | 检查数据重分布进度 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 业务验证 |  |  |  | 李晨磊/杨信
生产集群检查 | 生产机器配置与检测 | 旧机器配置检测，包括磁盘阵列、内存（虚拟内存）、网络及操作系统的参数及分区设置 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1 | 李晨磊/杨信
| 生产机器基准测试与选择 | 扩容解决方案的制定和验证，包括扩容准备工作、扩容失败回退及重新扩容方案 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据库软件安装、主机互信配置与检测，扩容及数据重分布 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 统计信息收集，表膨胀处理及扩容效果跟踪 |  |  |  | 李晨磊/杨信
Greenplum扩容（横向） | 扩容准备及元数据检查及修复 | 为root用户建立所有服务器包括新增服务器的SSH互信 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2 | 李晨磊/杨信
|  | 将新增扩容服务器的主机名、IP加入到所有集群服务器的/etc/hosts文件中 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 在新增扩容服务器上安装GP软件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 配置新扩容服务器环境参数 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查新扩容服务器的性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 在新扩容服务器上创建Data目录，修改目录权限 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 重启所有新增扩容服务器 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查master节点数据目录是否存在archive_status目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | gp用户交换密钥 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 更新gp用户的all hosts文件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 在所有新扩容服务器，创建文件空间目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 备份数据库日志文件，并移到备份目录，减少$MASTER_DATA_DIRECTORY目录大小 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查集群整体性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 提前生成扩容的primary和mirror对应关系配置文件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查硬件是否存在告警 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 实施Greenplum集群扩容 | 操作系统安装 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 | 李晨磊/杨信
|  | 基准测试 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 内核参数检验 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据库安装、扩展、重分布 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 运行跟踪 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| Greenplum集群扩容后操作 | 重新生成dist_only 数据 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 修改新增节点segment实例pg_hba.conf（支持集群间复制） |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 修改 /usr/local/bin/all_hosts_seg 文件，增加新增服务器，让日常硬件检查包含对这些新服务器的检查 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 放开crontab 所有任务并启动agent |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据重分布（可分多次操作） |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查数据重分布进度 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 数据库扩容完成确认 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 新节点部署so文件 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 用户表收集统计信息 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 验证阶段 | 检查数据重分布进度 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 李晨磊/杨信
|  | 业务验证 |  |  |  | 李晨磊/杨信
Greenplum扩容 （磁盘/内存） | 节点1扩容 | 隔离节点1 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | 1.5 | 李晨磊/杨信
关机--添加硬件--重做raid--重做操作系统
|  | 安装GP软件/gp用户交换密匙 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 配置服务器环境参数 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查服务器的性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 创建必要数据目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 全量恢复节点1 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 节点2扩容 | 隔离节点1 |  |  | 1.5 | 李晨磊/杨信
关机--添加硬件--重做raid--重做操作系统
|  | 安装GP软件/gp用户交换密匙 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 配置服务器环境参数 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查服务器的性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 创建必要数据目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 全量恢复节点2 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 节点3扩容 | 隔离节点1 |  |  | 1.5 | 李晨磊/杨信
关机--添加硬件--重做raid--重做操作系统
|  | 安装GP软件/gp用户交换密匙 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 配置服务器环境参数 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查服务器的性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 创建必要数据目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 全量恢复节点3 |  |  |  | 李晨磊/杨信
| 节点4扩容 | 隔离节点1 |  |  | 1.5 | 李晨磊/杨信
关机--添加硬件--重做raid--重做操作系统
|  | 安装GP软件/gp用户交换密匙 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 配置服务器环境参数 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 检查服务器的性能 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 创建必要数据目录 |  |  |  | 李晨磊/杨信
|  | 全量恢复节点4 |  |  |  | 李晨磊/杨信