## 定制化工作内容及范围
|  |  | 任务数 | 单任务投入（人天） | 合计工作量（人天） | 备注说明
ORACLE一体机迁移 | ODS （oracle2mpp） | infa作业转为存储过程 | 1875 | 0.1 | 187 | 有新增，相对简单，load数据为主
|  | 存储过程迁移 | 135 | 0.9 | 121.5
|  | 专有函数改造 | 60 | 1 | 60
|  | 表数量/体量 | 3294/28T | 5 | 5
|  | 需要做拉链的表数量 | 300
|  | 需要做动静分离的大表 | 3
|  | 反抽(导出文件)作业 | 1593 | 0.02511 | 40
|  | 公共shell脚本，包含：切日脚本，刷参数脚本，调用infa脚本等等 | 15 | 2 | 30
| EDW （oracle2mpp） | infa作业转为存储过程 | 983 | 1 | 983 | 最难改的部分，近期没有新增，只有修改
|  | 存储过程迁移 | 373 | 0.9 | 335.7
|  | 专有函数改造 | 34 | 2 | 68
|  | 表数量/体量 | 3075/32T | 10 | 10
|  | 反抽(导出文件)作业 | 199 | 0.1 | 19
|  | 公共shell脚本 包含：切日脚本，刷参数脚本，调用infa脚本等等 | 16 | 1 | 16
大数据平台部分功能迁移 | 信用卡数据集市 （华为elk2MPP） | 存储过程 | 1000 | 0.1 | 100 | 专有函数待统计，主要是日期类的计算。
|  | 华为GDS快速加载作业 | 800 | 0.1 | 80
|  | 反抽(导出文件) | 360 | 0.1 | 36
|  | 表数量/体量 | 1600/4T | 5 | 5 | 贴源表都有拉链，与数据平台重复率待统计
| 外部数据集市 （hive2MPP，均为标准sql） | 存储过程 | 400
|  | loader作业（华为大数据平台上专用etl工具，从mysql直接对接到hive表） | 116
|  | 表数量/体量 | 770/3.6T |  |  | 需要将大数据平台中流水结果推送到MPP上，是否有工具直连？
数据分析能力迁移 | 数据建模平台 （oracle2mpp，需要支持数据分析能力） | 存储过程 | 93 |  |  |  | 内存256 CPU Intel Xeon E5-26440 2.6GHZ,8核
|  | 表数量/体量 | 1144/3T |  |  | 迁移后，可复用数据平台中表，可节省600G存储
其他功能 | 机构拆分 注：按不同机构号将文件拆分成多个文件 |  | 53
| 全增量 注:按不同sql，将ods库数据同步到edw库的一套程序；若后期ods和edw同库，则需将edw程序中涉及全增量表的部分优化掉 |  | 474
| MSTR报表展示 |  | 500 | 0.1 | 50
| MSTR报表下载(含dat和excel) |  | 80 | 0.1 | 8
| 调度工具迁移作业数量 |  | 5158 | 0.01 | 50
| 迁移后数据量70+未来5年每年增量10%=113T |  |  | 合计（人天） | 2204
|  |  |  | 合计（人月） | 100