## 整体节奏概览
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
机制保障阶段
部署培训阶段
验收重要节点
技术验证阶段
汇报里程碑
试投产阶段
初始化阶段
变更追平阶段
同步变更阶段
并行监控阶段
验收结项阶段
注：本项目，整体节奏强依赖信创设备到位情况、赖数据与脚本测试验证情况。后续细化进度如有变化，本图将进行迭代更新。
迁移范围梳理及建设计划、设计评审
测试环境部署 生产环境部署
DB培训 离线平台+调度+交换培训 数据模型培训
数据迁移适配
脚本迁移适配
交换迁移适配
调度迁移适配
数据备份 数据迁移 脚本验证
脚本适配
交换迁移
调度迁移
数据备份
数据迁移
脚本适配 脚本验证
交换迁移
调度迁移
数据追平
脚本追平
交换追平
调度追平
数仓脚本 数据交换 任务调度同步变更
数仓迁移后并行监控
项目验收
项目结项
数据备份 数据迁移 脚本验证
脚本适配
交换迁移
调度迁移
仓
仓
仓
湖

## 某证券湖仓一体平台项目进度细化管理表
[12 empty] | 2022-12-26 |  |  | <<设置开始日期
某证券湖仓一体平台项目进度细化管理表 | [10 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
[11 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25 | [6 empty] | Week 26 | [6 empty] | Week 27 | [6 empty] | Week 28 | [6 empty] | Week 29 | [6 empty] | Week 30 | [6 empty] | Week 31 | [6 empty] | Week 32 | [6 empty] | Week 33 | [6 empty] | Week 34 | [6 empty] | Week 35 | [6 empty] | Week 36 | [6 empty] | Week 37 | [6 empty] | Week 38 | [6 empty] | Week 39 | [6 empty] | Week 40 | [6 empty] | Week 41 | [6 empty] | Week 42 | [6 empty] | Week 43 | [6 empty] | Week 44 | [6 empty] | Week 45 | [6 empty] | Week 46 | [6 empty] | Week 47 | [6 empty] | Week 48 | [6 empty] | Week 49 | [6 empty] | Week 50 | [6 empty] | Week 51 | [6 empty] | Week 52 | [6 empty] | Week 53 | [6 empty] | Week 54 | [6 empty] | Week 55 | [6 empty] | Week 56 | [6 empty] | Week 57 | [6 empty] | Week 58 | [6 empty] | Week 59 | [6 empty] | Week 60 | [6 empty] | Week 61 | [6 empty] | Week 62 | [6 empty] | Week 63 | [6 empty] | Week 64 | [6 empty] | Week 65 | [6 empty] | Week 66 | [6 empty] | Week 67 | [6 empty] | Week 68 | [6 empty] | Week 69 | [6 empty] | Week 70 | [6 empty] | Week 71 | [6 empty] | Week 72 | [6 empty] | Week 73 | [6 empty] | Week 74 | [6 empty] | Week 75 | [6 empty] | Week 76 | [6 empty] | Week 77 | [6 empty] | Week 78 | [6 empty] | Week 79 | [6 empty] | Week 80 | [6 empty] | Week 81 | [6 empty] | Week 82 | [6 empty] | Week 83 | [6 empty] | Week 84 | [6 empty] | Week 85 | [6 empty] | Week 86 | [6 empty] | Week 87 | [6 empty] | Week 88 | [6 empty] | Week 89 | [6 empty] | Week 90 | [6 empty] | Week 91 | [6 empty] | Week 92 | [6 empty] | Week 93 | [6 empty] | Week 94 | [6 empty] | Week 95 | [6 empty] | Week 96 | [6 empty] | Week 97 | [6 empty] | Week 98 | [6 empty] | Week 99 | [6 empty] | Week 100 | [6 empty] | Week 101 | [6 empty] | Week 102 | [6 empty] | Week 103 | [6 empty] | Week 104 | [6 empty] | Week 105 | [6 empty] | Week 106 | [6 empty] | Week 107 | [6 empty] | Week 108 | [6 empty] | Week 109 | [6 empty] | Week 110 | [6 empty] | Week 111 | [6 empty] | Week 112 | [6 empty] | Week 113 | [6 empty] | Week 114 | [6 empty] | Week 115 | [6 empty] | Week 116 | [6 empty] | Week 117 | [6 empty] | Week 118 | [6 empty] | Week 119
 | time axis 2022-12-26 to 2025-04-10
序号 | 任务阶段 | 任务模块 | 任务优先级 | 项目任务 | 关键交付物/目标/要求 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 完成度 | time axis 2022-12-26 to 2025-04-10
1 | 机制保障阶段 | 项目启动 | Ⅰ | 项目启动 | 明确项目目标 | 甲方&厂商 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 1 | 100%
2 |  |  | Ⅰ | 迁移需求调研 | 明确项目需求 | 甲方&厂商 | 2023-01-03 | 2023-02-07 | 36 | 100%
3 |  |  | Ⅰ | 迁移方案设计 | 明确迁移方案 | 甲方&厂商 | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 36 | 98%
4 | 部署培训阶段 | 环境部署&培训 | Ⅰ | 测试环境部署 | 数仓产品 | 甲方&厂商 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 8 | 100%
5 |  |  | Ⅰ | 生产环境部署 | 数仓产品 | 甲方&厂商 | 2023-05-21 | 2023-06-04 | 15 | 0%
6 |  |  | Ⅰ | DB培训 | 培训课件+录屏 | 甲方&厂商 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 183 | 26%
7 |  |  | Ⅰ | 离线开发平台+调度+交换培训 | 培训课件+录屏 | 甲方 许哲 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 15 | 0%
8 |  |  | Ⅰ | 数据模型培训 | 培训课件+录屏 | 甲方 培海 | 2023-03-25 | 2023-04-08 | 15 | 0%
9 | 技术验证阶段 | 数据迁移适配 | Ⅰ | 测试验证-数仓DDL+数据迁移 | 选择最佳迁移方法且迁移成功 | 厂商 | 2023-02-08 | 2023-02-26 | 19 | 35%
10 |  |  | Ⅰ | 测试验证-数仓测试数据迁移后验证 | 验证新旧环境数据一致 | 甲方 健超 | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 45 | 0%
11 |  |  | Ⅱ | 测试验证-数据湖DDL+数据迁移 | 选择最佳迁移方法且迁移成功 | 厂商 | 2023-03-18 | 2023-04-11 | 25 | 0%
12 |  |  | Ⅱ | 测试验证-数据湖测试数据迁移后验证 | 验证新旧环境数据一致 | 甲方 | 2023-04-12 | 2023-05-26 | 45 | 0%
13 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Crm测试数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
14 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Mot测试数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
15 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Gdrp测试数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
16 |  | 脚本迁移适配 | Ⅰ | 测试验证-数仓脚本适配（转译+空跑） | 适配测试环境任一个时点脚本语法，适配分析完成且可空跑 | 厂商 | 2023-02-10 | 2023-03-04 | 23 | 20%
17 |  |  | Ⅱ | 测试验证-数据湖脚本适配（转译+空跑） | 适配测试环境任一个时点技术语法，适配分析完成且可空跑 | 厂商 | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 45 | 0%
18 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Crm脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
19 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Mot脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
20 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Gdrp脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
21 |  | 交换迁移适配 | Ⅰ | 测试验证-数仓数据交换迁移 | 开发测试交换功能实现 | 甲方 | 2023-02-14 | 2023-05-29 | 105 | 0%
22 |  |  | Ⅱ | 测试验证-数据湖数据交换迁移 | 开发测试交换功能实现 | 甲方 | 2023-03-18 | 2023-05-29 | 73 | 0%
23 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Crm数据交换迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
24 |  |  | Ⅲ | 测试验证-mot数据交换迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
25 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Gdrp数据交换迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
26 |  | 调度迁移适配 | Ⅰ | 测试验证-数仓任务调度迁移 | 开发测试调度功能实现 | 甲方 | 2023-02-14 | 2023-05-29 | 105 | 0%
27 |  |  | Ⅱ | 测试验证-数据湖任务调度迁移 | 开发测试调度功能实现 | 甲方 | 2023-03-18 | 2023-05-29 | 73 | 0%
28 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Crm任务调度迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
29 |  |  | Ⅲ | 测试验证-mot任务调度迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
30 |  |  | Ⅲ | 测试验证-Gdrp任务调度迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
31 | 试投产阶段 | 数据备份试投产 | Ⅰ | 生产试投产-数仓小批次数据备份 | 试生产测试的小批次数据备份 | 甲方 天扬 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 7 | 0%
32 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-数据湖小批次数据备份 | 用于试生产测试的小批次数据备份（基础数据+结果集） | 甲方 金航 | 2023-10-14 | 2023-10-28 | 15 | 0%
33 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Crm小批次数据备份 |  | 建投 |  | - |  | 0%
34 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Mot小批次数据备份 |  | 建投 |  | - |  | 0%
35 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Gdrp小批次数据备份 |  | 建投 |  | - |  | 0%
36 |  | 数据迁移试投产 | Ⅰ | 生产试投产-试投产数仓DDL+小批次数据迁移 | 验证迁移方法在生产环境适用且迁移成功 | 厂商 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | 7 | 0%
37 |  |  | Ⅰ | 生产试投产-小批次数仓数据迁移后验证 | 验证迁移方法在生产环境适用且迁移成功 | 甲方 健超 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | 7 | 0%
38 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-试投产数据湖DDL+数据迁移 | 验证迁移方法在生产环境适用且迁移成功 | 厂商 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 10 | 0%
39 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-部分数据湖数据迁移后验证 | 验证试投产小批次数据一致 | 甲方 | 2023-11-08 | 2023-11-17 | 10 | 0%
40 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-试投产Crm数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
41 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-试投产Mot数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
42 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-试投产Gdrp数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
43 |  | 脚本适配试投产 | Ⅰ | 生产试投产-数仓脚本适配（转译+空跑） | 复用技术验证经验，适配生产环境任一个时点脚本，适配完成且可空跑 | 厂商 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | 7 | 0%
44 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-数据湖脚本适配（转译+空跑） | 复用技术验证经验，适配生产环境任一个时点脚本，适配完成且可空跑 | 厂商 | 2023-11-08 | 2023-11-17 | 10 | 0%
45 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Crm脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
46 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Mot脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
47 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Gdrp脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
48 |  | 脚本验证试投产 | Ⅰ | 生产试投产-数仓脚本验证（逻辑&结果） | 批量调度脚本，实现可运行不报错的目标 | 甲方天扬健超 | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 20 | 0%
49 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-数据湖脚本验证（逻辑&结果） | 批量调度脚本，实现可运行不报错的目标 | 甲方 | 2023-11-18 | 2023-12-17 | 30 | 0%
50 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Crm脚本验证（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
51 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Mot脚本验证（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
52 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Gdrp脚本验证（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
53 |  | 交换迁移试投产 | Ⅰ | 生产试投产-数仓数据交换迁移 | 配合数据迁移、脚本验证环节完成小批量数据交换测试 | 甲方 | 2023-06-12 | 2023-07-15 | 34 | 0%
54 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-数据湖数据交换测试 | 配合数据迁移、脚本验证环节完成小批量数据交换测试 | 甲方 | 2023-10-29 | 2023-12-17 | 50 | 0%
55 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Crm数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
56 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-mot数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
57 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Ddrp数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
58 |  | 调度迁移试投产 | Ⅰ | 生产试投产-数仓任务调度测试 | 配合数据迁移、脚本验证、数据交换环节完成小批量调度测试 | 甲方 | 2023-06-12 | 2023-07-15 | 34 | 0%
59 |  |  | Ⅱ | 生产试投产-数据湖任务调度测试 | 配合数据迁移、脚本验证、数据交换环节完成小批量调度测试 | 甲方 | 2023-10-29 | 2023-12-17 | 50 | 0%
60 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Crm任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
61 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-mot任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
62 |  |  | Ⅲ | 生产试投产-Ddrp任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
63 | 初始化阶段 | 数据备份投产 | Ⅰ | 生产投产-基线日数仓全量数据备份 | 用于正式投产的基线日全量数据备份 | 甲方 天扬 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 15 | 0%
64 |  |  | Ⅱ | 生产投产-基线日数据湖迁移数据备份 | 用于正式投产的基线日全量数据备份 | 甲方 金航 |  | - |  | 0%
65 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Crm数据备份 |  | 建投 |  | - |  | 0%
66 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Mot数据备份 |  | 建投 |  | - |  | 0%
67 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Gdrp数据备份 |  | 建投 |  | - |  | 0%
68 |  | 数据迁移投产 | Ⅰ | 生产投产-基线日数仓DDL+数据迁移 | 使用试投产环节验证的迁移方法且迁移成功 | 厂商 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 15 | 0%
69 |  |  | Ⅰ | 生产投产-基线日数仓数据迁移后验证 | 验证全量迁移新旧环境数据一致 | 甲方 健超 | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 20 | 0%
70 |  |  | Ⅱ | 生产投产-基线日数据湖DDL+数据迁移 | 使用试投产环节验证的迁移方法且迁移成功 | 厂商 |  | - | 71 | 0%
71 |  |  | Ⅱ | 生产投产-基线日数据湖数据迁移后验证 | 验证全量迁移新旧环境数据一致 | 甲方 |  | - |  | 0%
72 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Crm数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
73 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Mot数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
74 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Gdrp数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
75 |  | 脚本适配投产 | Ⅰ | 生产投产-数仓脚本适配（转译+空跑） | 复用试投产经验，适配基线日脚本适配完成且可空跑 | 厂商 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 10 | 0%
76 |  |  | Ⅱ | 生产投产-数据湖脚本适配（转译+空跑） | 复用试投产经验，适配基线日脚本适配完成且可空跑 | 厂商 |  | - | 60 | 0%
77 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Crm脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
78 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Mot脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
79 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Gdrp脚本适配（转译+空跑） |  | 建投 |  | - |  | 0%
80 |  | 脚本验证投产 | Ⅰ | 生产投产-数仓脚本验证（逻辑&结果） | 基于基线日，批量调度脚本可运行不报错 | 甲方天扬健超 | 2023-08-10 | 2023-09-18 | 40 | 0%
81 |  |  | Ⅱ | 生产投产-数据湖脚本验证（逻辑&结果） | 基于基线日，批量调度脚本可运行不报错 | 甲方 |  | - |  | 0%
82 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Crm脚本验证（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
83 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Mot脚本验证（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
84 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Gdrp脚本验证（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
85 |  | 交换迁移投产 | Ⅰ | 生产投产-数仓数据交换迁移 | 迭代后，实现湖仓一体上游下游数据交换 | 甲方 | 2023-07-17 | 2023-09-18 | 64 | 0%
86 |  |  | Ⅱ | 生产投产-数据湖数据交换测试 | 迭代后，实现湖仓一体上游下游数据交换 | 甲方 |  | - |  | 0%
87 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Crm数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
88 |  |  | Ⅲ | 生产投产-mot数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
89 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Ddrp数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
90 |  | 调度迁移投产 | Ⅰ | 生产投产-数仓任务调度测试 | 迭代后，实现湖仓一体上游下游批量调度 | 甲方 | 2023-07-17 | 2023-09-18 | 64 | 0%
91 |  |  | Ⅱ | 生产投产-数据湖任务调度测试 | 迭代后，实现湖仓一体上游下游批量调度 | 甲方 |  | - |  | 0%
92 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Crm任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
93 |  |  | Ⅲ | 生产投产-mot任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
94 |  |  | Ⅲ | 生产投产-Ddrp任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
95 | 变更追平阶段 | 数据迁移追平 | Ⅰ | 变更追平-基线日后至当前数仓增量数据迁移 | 基线日至当前的历史基础数据、增量基础数据，使用初始化后脚本进行全流程追平，实现新旧环境所有数据一致、功能达到预期 | 厂商 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 5 | 0%
96 |  |  | Ⅰ | 变更追平-基线日后至当前数仓增量数据迁移后验证 | 基线日至当前的历史基础数据、增量基础数据，使用初始化后脚本进行全流程追平，实现新旧环境所有数据一致、功能达到预期 | 甲方 健超 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 5 | 0%
97 |  |  | Ⅱ | 变更追平-基线日数据湖DDL+数据迁移 | 使用初始化环节验证的迁移方法，对基线日至当前的基础数据与脚本结果进行迁移，实现新旧环境所有数据一致 | 厂商 |  | - | 71 | 0%
98 |  |  | Ⅱ | 变更追平-基线日数据湖数据迁移后验证 | 使用初始化环节验证的迁移方法，对基线日至当前的基础数据与脚本结果进行迁移，实现新旧环境所有数据一致 | 甲方 |  | - |  | 0%
99 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Crm数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
100 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Mot数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
101 |  |  | Ⅲ | 生产投产-基线日Gdrp数据迁移 |  | 建投 |  | - |  | 0%
102 |  | 脚本验证追平 | Ⅰ | 变更追平-数仓脚本验证（逻辑&结果） | 需保证最近无投产，并基于测试一致的基础数据前提，最近一周的新增数据作为基础，执行脚本、运行最近一周批量，不报错，且验证新旧环境数据无误 | 甲方天扬健超 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 10 | 0%
103 |  |  | Ⅱ | 变更追平-数据湖脚本验证（逻辑&结果） | 需保证最近无投产，并基于测试一致的基础数据前提，最近一周的新增数据作为基础，执行脚本、运行最近一周批量，不报错，且验证新旧环境数据无误 | 甲方 |  | - |  | 0%
104 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Crm脚本验证（逻辑&结果） |  | 甲方 |  | - |  | 0%
105 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Mot脚本验证（逻辑&结果） |  | 甲方 |  | - |  | 0%
106 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Gdrp脚本验证（逻辑&结果） |  | 甲方 |  | - |  | 0%
107 |  | 交换迁移追平 | Ⅰ | 变更追平-数仓数据交换迁移 | 需保证最近无投产，需持续迭代优化，保障每日湖仓一体上游下游新增数据交换 | 甲方 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 10 | 0%
108 |  |  | Ⅱ | 变更追平-数据湖数据交换测试 | 本阶段尽量缩短时间，且保障无新增投产，需持续迭代优化，保障每日湖仓一体上游下游新增数据交换 | 甲方 |  | - |  | 0%
109 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Crm数据交换测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
110 |  |  | Ⅲ | 变更追平-mot数据交换测试 |  | 甲方 |  | - |  | 0%
111 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Ddrp数据交换测试 |  | 甲方 |  | - |  | 0%
112 |  | 调度迁移追平 | Ⅰ | 变更追平-数仓任务调度测试 | 需保证最近无投产，需持续迭代优化，保障湖仓一体上游下游批量调度 | 甲方 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 10 | 0%
113 |  |  | Ⅱ | 变更追平-数据湖任务调度测试 | 本阶段尽量缩短时间，且保障无新增投产，需持续迭代优化，保障湖仓一体上游下游批量调度 | 甲方 |  | - |  | 0%
114 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Crm任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
115 |  |  | Ⅲ | 变更追平-mot任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
116 |  |  | Ⅲ | 变更追平-Ddrp任务调度测试 |  | 建投 |  | - |  | 0%
117 | 同步变更阶段 | 脚本同步变更 | Ⅰ | 同步变更-数仓脚本同步变更（逻辑&结果） | 新旧系统完全追平一致后，才可进入本阶段，如追平窗口过长，在测试结果可以保障的情况下，需要进行二次初始化，本阶段主要进行新旧环境同等逻辑投产，实现批量结果比对一致 | 甲方天扬健超 | 2023-09-29 | 2023-12-30 | 93 | 0%
118 |  |  | Ⅱ | 同步变更-数据湖脚本同步变更（逻辑&结果） | 新旧系统完全追平一致后，才可进入本阶段，如追平窗口过长，在测试结果可以保障的情况下，需要进行二次初始化，本阶段主要进行新旧环境同等逻辑投产，实现批量结果比对一致 | 甲方 |  | - |  | 0%
119 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Crm脚本同步变更（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
120 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Mot脚本同步变更（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
121 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Gdrp脚本同步变更（逻辑&结果） |  | 建投 |  | - |  | 0%
122 |  | 交换同步变更 | Ⅰ | 同步变更-数仓数据交换同步变更 | 持续迭代优化，保障湖仓一体上游下游数据交换 | 甲方 | 2023-09-29 | 2023-12-30 | 93 | 0%
123 |  |  | Ⅱ | 同步变更-数据湖数据交换同步变更 | 持续迭代优化，保障湖仓一体上游下游数据交换 | 甲方 |  | - |  | 0%
124 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Crm数据交换同步变更 |  | 建投 |  | - |  | 0%
125 |  |  | Ⅲ | 同步变更-mot数据交换同步变更 |  | 建投 |  | - |  | 0%
126 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Ddrp数据交换同步变更 |  | 建投 |  | - |  | 0%
127 |  | 调度同步变更 | Ⅰ | 同步变更-数仓任务调度同步变更 | 持续迭代优化，保障湖仓一体上游下游数据调度 | 甲方 | 2023-09-29 | 2023-12-30 | 93 | 0%
128 |  |  | Ⅱ | 同步变更-数据湖任务调度同步变更 | 持续迭代优化，保障湖仓一体上游下游数据调度 | 甲方 |  | - |  | 0%
129 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Crm任务调度同步变更 |  | 建投 |  | - |  | 0%
130 |  |  | Ⅲ | 同步变更-mot任务调度同步变更 |  | 建投 |  | - |  | 0%
131 |  |  | Ⅲ | 同步变更-Ddrp任务调度同步变更 |  | 建投 |  | - |  | 0%
132 | 并行陪跑阶段 | 新旧系统并行 | Ⅰ | 数仓新旧系统并行运行，并常态化核对 | 整理项目过程相关文档 | 甲方&厂商 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 92 | 0%
133 |  |  | Ⅱ | 数据湖新旧系统并行运行，并常态化核对 | 整理项目过程相关文档 | 甲方&厂商 |  | - |  | 0%
134 |  |  | Ⅲ | Crm新旧系统并行运行，并常态化核对 |  | 建投 |  | - |  | 0%
135 |  |  | Ⅲ | Mot新旧系统并行运行，并常态化核对 |  | 建投 |  | - |  | 0%
136 |  |  | Ⅲ | Gdrp新旧系统并行运行，并常态化核对 |  | 甲方 |  | - |  | 0%
137 |  | 监控 | Ⅰ | 环境并行监控 | 监控并行陪跑过程中的任何问题并修复 | 甲方&厂商 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 92 | 0%
138 | 验收结项阶段 | 验收结项 | Ⅰ | 项目验收 | 《平台拓扑、平台部署、数据流向设计》、《DB安装手册和》、《DB使用手册》、《DB维护手册》 | 甲方&厂商 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 31 | 0%
139 |  |  | Ⅰ | 项目结项 |  | 甲方&厂商 |  | - |  | 0%
_V1.0
_V1.0

## 工作内容分解及协作机制矩阵
工作内容分解及协作机制矩阵
WBS分解 |  | 管理组 | [5 empty] | 平台组 |  |  |  | 环境保障组 |  |  |  | 迁移测试组
项目阶段 | 工作内容 | 建投PM 资源 |  | 建投监理协调 资源 |  | 厂商PM 资源 |  | 厂商技术专家 资源 |  | 厂商运维专家 资源 |  | 建投网络保障 资源 |  | 建投主机保障 资源 |  | 建投数仓项目 资源 |  | 建投数据湖项目 资源 |  | 建投迁移调度 资源
项目启动 | 项目启动 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 关注 | 2人 | 关注 | 2人 | 关注 | 2人 | 负责
需求调研 | 基础设施情况 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 在特定节点，参与人需付出所处组织应提供的专业知识、工具、技术、建议、要求等能力，对该节点过程、结果负主要责任。
| 数据资源概况及流向情况 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人
| 上下游应用诉求及约束 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人
| 需求调研报告 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人
方案设计 | 数据迁移方案 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人
| 集群部署方案 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人
| 逻辑迁移方案 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 4人 | 协助 | 4人 | 协助 | 4人
| 数据开发规范 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 4人 | 协助 | 4人 | 协助 | 4人
环境部署 | 测试集群部署 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人
| 生产集群部署 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人
开发培训 | 产品开发培训 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 4人 | 协助 | 4人 | 协助 | 4人
脚本迁移 | 数仓、数据湖元数据迁移 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人
| 数仓、数据湖函数改造 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人
| 数仓、数据湖脚本转译 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助
| 数仓、数据湖调度任务改造 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 在特定节点，参与人需付出所处组织应提供的专业知识、工具、技术、建议等能力，帮助主要负责人解决潜在、实际存在的问题和风险。对该节点过程、结果负次要责任。
| 数仓、数据湖导入导出任务迁移 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 负责 | 3人 | 负责 | 3人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 数仓、数据湖下游接口对接改造 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 负责 | 3人 | 负责 | 3人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 数仓、数据湖转译脚本无数据测试 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 数仓、数据湖转译脚本带数据验证 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 负责 | 3人 | 负责 | 3人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 数仓、数据湖转译脚本优化 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 负责 | 3人 | 负责 | 3人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
数据迁移 | 数仓、数据湖历史数据迁移 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人
| 数仓、数据湖历史数据验证 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人
| 数仓、数据湖历史数据修复 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人 | 协助 | 3人
同步变更 | 同步变更开发 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 同步变更测试 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 同步变更投产 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人
| 同步变更追溯 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | - |  | 负责 | 2人 | 负责 | 2人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 负责 | 4人 | 关注
投产演练 | 投产过程材料 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 在任何节点，参与人可按照个人实际情况，对事件进行关注、了解，或可提供专业意见、技术手段及看法，供主要负责人与协助人解决潜在、实际存在的问题和风险。对该节点过程、结果无责任。
| 投产步骤准备 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人
| 投产回退准备 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人
| 故障恢复方案 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人
| 技术手册 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人
投产试运行 | 投产试运行 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人
并行监控 | 投产成功转并行运维监控 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人
项目验收 | 项目验收测试 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人 | 协助 | 1人
| 项目验收过程材料 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人 | 关注 | 1人
| 项目验收动作 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 | 1人 | 负责 |  | 负责 |  | - |  | - |  | -
Note on D5: 注： 设置项目所在图表的高度
Note on F5: 注： 设置项目所在图表的高度
Note on H5: 注： 设置项目所在图表的高度

## 某证券湖仓一体平台项目-平台组人员安排表（持续更新）
[11 empty] | 2022-12-26 |  |  | <<设置开始日期
某证券湖仓一体平台项目-平台组人员安排表 | [9 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
[10 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25 | [6 empty] | Week 26 | [6 empty] | Week 27 | [6 empty] | Week 28 | [6 empty] | Week 29 | [6 empty] | Week 30 | [6 empty] | Week 31 | [6 empty] | Week 32 | [6 empty] | Week 33 | [6 empty] | Week 34 | [6 empty] | Week 35 | [6 empty] | Week 36 | [6 empty] | Week 37 | [6 empty] | Week 38 | [6 empty] | Week 39 | [6 empty] | Week 40 | [6 empty] | Week 41 | [6 empty] | Week 42 | [6 empty] | Week 43 | [6 empty] | Week 44 | [6 empty] | Week 45 | [6 empty] | Week 46 | [6 empty] | Week 47 | [6 empty] | Week 48 | [6 empty] | Week 49 | [6 empty] | Week 50 | [6 empty] | Week 51 | [6 empty] | Week 52 | [6 empty] | Week 53
工位安排（当月max/min） | [51 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
 | time axis 2022-12-26 to 2023-12-31
序号 | 姓名 | 模块 | 组内角色 | 组内职能 | 是否驻场 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 投入度 | time axis 2022-12-26 to 2023-12-31
1 | 蒙*铭 | 设计规划 | 原厂交付负责人 | 整体高阶设计 | 半驻场 | 2022-12-27 | 2023-10-02 | 280 | 15%
2 | 霍*龙 |  | 架构师 | 架构设计 | 远程 | 2022-12-27 | 2023-07-14 | 200 | 21%
3 | 赵*豪 | 产品部署 | 产品支持工程师 | 产品技术支持 | 远程 | 2022-12-27 | 2023-04-25 | 120 | 35%
4 | 张*浩 | 迁移工作 | 实施交付工程师 | 现场迁移交付实施 | 驻场 | 2023-02-06 | 2023-11-12 | 280 | 0.5%
5 | 李*朝 | 环境运维 | 环境运维专家 | 远程运维 | 远程 | 2022-12-27 | 2023-10-02 | 280 | 15%
6 | 厂商性能专家 | 远程支持 | 厂商性能专家 | 性能优化 | 远程 | 2023-02-06 | 2023-11-12 | 280 | 0.5%
7 | 厂商内核专家 |  | 厂商内核专家 | 内核优化 | 远程 | 2023-02-06 | 2023-11-12 | 280 | 0.5%
8 | 厂商存储专家 |  | 厂商存储专家 | 存储优化 | 远程 | 2023-02-06 | 2023-11-12 | 280 | 0.5%

## 信创设备使用前测试建议
上电测试 | 可启动
BIOS测试 | 针对当前芯片、平台的最佳BIOS实践进行配置测试
芯片测试 | 针对采购的芯片进行通用测试，如是多路芯片，在按照芯片建议的方式进行内存、网卡部署后，需要进行绑定设置，提升中断响应
OS崩溃测试 | 安装OS后，进行主动触发内核崩溃，验证VMcore日志可以生成
磁盘IO测试 | 对磁盘进行暴力读写，测试是否可以达到磁盘IO预期
内存测试 | 对内存进行暴力读写，测试内存符合部署预期，例如高负载多久未出现降频、断流等
流量测试 | 对使用iperf、netperf等工具或OS命令，模拟单发单接、多发多接等场景，测试网络流量、丢包率、延迟度是否符合预期
环境压力测试 | 通过系统测试工具，成体系的按照无应用负载情况测试环境承压能力
应用测试 | 部署数据库，建立10个千万级源表，建立10个目标表，模拟并发，进行select insert测试