目录

Greenplum 5.X→ GaussDB(DWS) 8.2.1	3

数仓迁移方案	3

一、迁移概述	4

1.1 迁移目标	4

1.2 迁移范围	4

1.3 迁移周期	5

二、技术架构对比	6

2.1 源端架构现状	6

2.2 目标端架构设计	6

2.3 关键差异分析	7

三、详细迁移方案	8

3.1 阶段一：评估规划（2-4周）	8

3.1.1 工作内容	8

3.1.2 兼容性评估矩阵	8

3.1.3 评估工具与方法	9

3.2 阶段二：POC 验证（4-8周）	10

3.2.1 环境搭建	10

3.2.2 DDL 迁移测试	10

3.2.3 数据迁移测试	10

3.2.4 UDF 迁移测试	11

3.2.5 madlib 替代方案	12

3.3 阶段三：正式迁移（8-12周）	13

3.3.1 迁移执行计划	13

3.3.2 数据迁移执行	13

3.3.3 ETL 任务迁移	14

3.4 阶段四：割接上线（1-2周）	15

3.4.1 割接流程	15

3.4.2 割接当日详细时间表	15

3.4.3 回退方案	16

四、风险管理与应急预案	17

4.1 风险清单	17

4.2 应急响应流程	17

4.3 关键保障措施	18

五、资源需求	19

5.1 硬件资源	19

5.2 人力资源	19

六、交付物清单	20

七、关键建议	21

7.1 必须要做的	21

7.2 建议考虑的	21

7.3 需要避免的	21

附录A：GP 与 DWS 语法差异对照表	22

附录B：常用数据类型对照表	22

附录C：联系人信息	23

Greenplum 5.X→ GaussDB(DWS) 8.2.1

数仓迁移方案

基于调研模板分析，针对 35TB 数据量、2700 表、1300 UDF、1300 采集任务的迁移规划

版本：v1.0

日期：2026-05-12

适用场景：Greenplum 5.x → GaussDB(DWS) 8.x 迁移

一、迁移概述

1.1 迁移目标

本次迁移旨在将现有 Greenplum 5.23 数据仓库平滑迁移至华为 GaussDB(DWS) 8.2.1，实现数据库平台的国产化替代，同时满足信创合规要求。

| 项目 | 源端 | 目标端 |
| --- | --- | --- |
| 数据仓库 | Greenplum 5.23 | GaussDB(DWS) 8.2.1 |
| 操作系统 | RedHat 7.4 | 麒麟 V10SP2 |
| 硬件平台 | Intel x86 (20C/512G) | 鲲鹏 ARM (64C/512G) |
| 数据量 | 35 TB | 35 TB |
| 节点规模 | 2 Master + 6 Segment | 2 Master + 5 Segment |

1.2 迁移范围

迁移范围涵盖数据库对象、数据内容、ETL 任务及调度系统等多个层面：

| 类型 | 数量 | 迁移方式 |
| --- | --- | --- |
| 数据库对象（表/视图/函数） | 4,100+ | DRS/UGO 工具 + 手动适配 |
| 数据采集任务 | 1,300 | 重写（Kettle → DataX） |
| 调度任务 | 1,500 | 适配迁移 |
| BI 报表 | 1,500 | 无需迁移（FineReport 不变） |

1.3 迁移周期

整体迁移周期预计 4-6 个月，分为四个阶段：

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：评估规划 | 2-4周 | 需求调研、兼容性评估、方案设计 |
| 阶段二：POC验证 | 4-8周 | 环境搭建、迁移测试、性能压测 |
| 阶段三：正式迁移 | 8-12周 | DDL/DML/UDF迁移、ETL改造 |
| 阶段四：割接上线 | 1-2周 | 数据校验、业务验证、正式割接 |

二、技术架构对比

2.1 源端架构现状

当前数据仓库基于 Greenplum 5.23 构建，采用 MPP 架构，主要组件包括：

- 数据源：Oracle、MySQL、文件系统（共 10 个数据源）

- 数据采集：Kettle 7.x，共计 1,300 个采集任务

- 任务调度：iControl，共计 1,500 个调度任务

- 数据仓库：Greenplum 5.23，2 Master + 6 Segment 架构

- BI 报表：FineReport 9.x，共 1,500 个报表

- 扩展插件：madlib 机器学习库

2.2 目标端架构设计

目标端采用华为 GaussDB(DWS) 8.2.1，同样基于 MPP 架构，与 Greenplum 高度兼容：

- 数据源：保持不变（Oracle、MySQL、文件系统）

- 数据采集：DataX 3.x + DolphinScheduler（替代 Kettle）

- 任务调度：自研调度平台（或 DolphinScheduler）

- 数据仓库：GaussDB(DWS) 8.2.1，CN + DN 架构

- BI 报表：FineReport 9.x（无需变更）

- 扩展插件：DWS ML 或 Spark MLlib（替代 madlib）

2.3 关键差异分析

| 对比维度 | 源端(GP) | 目标端(DWS) | 差异影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件架构 | Intel x86 | 鲲鹏 ARM | 需验证软件兼容性 |
| 操作系统 | RedHat 7.4 | 麒麟 V10SP2 | 信创要求，需适配 |
| 数据采集 | Kettle | DataX | ETL任务需重写 |
| 任务调度 | iControl | 自研/DolphinScheduler | 调度逻辑需适配 |
| 机器学习 | madlib | DWS ML/Spark | 算法需替代 |

三、详细迁移方案

3.1 阶段一：评估规划（2-4周）

3.1.1 工作内容

| 序号 | 任务 | 负责方 | 交付物 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与确认 | 甲乙双方 | 需求调研报告 | 1周 |
| 2 | 源端环境梳理 | 甲方 | 环境清单、元数据统计 | 1周 |
| 3 | 兼容性评估 | 乙方 | 兼容性评估报告 | 1周 |
| 4 | 迁移方案设计 | 乙方 | 迁移方案文档 | 1周 |
| 5 | 资源规划与申请 | 甲方 | 资源清单 | 1周 |

3.1.2 兼容性评估矩阵

基于 GP 与 DWS 的语法差异，对各类数据库对象进行兼容性评估：

| 评估项 | 兼容度 | 风险等级 | 工作量评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDL 语法 | ★★★★★ | 低 | 2-3 人天 |
| DML 语法 | ★★★★★ | 低 | 1-2 人天 |
| 数据类型 | ★★★★☆ | 低 | 1-2 人天 |
| 分区表 | ★★★★★ | 低 | 1-2 人天 |
| 视图 | ★★★★☆ | 中 | 3-5 人天 |
| SQL 函数 | ★★★★☆ | 中 | 5-10 人天 |
| UDF (PL/pgSQL) | ★★★★☆ | 中 | 10-15 人天 |
| UDF (Python) | ★★★☆☆ | 中 | 需环境支持 |
| UDF (Perl) | ★★☆☆☆ | 高 | 需改写 |
| madlib 扩展 | ★☆☆☆☆ | 高 | 需替代方案 |

3.1.3 评估工具与方法

兼容性评估采用以下工具和方法：

- 华为 UGO 工具：自动化语法兼容性分析，上传 GP DDL 导出文件，生成兼容性报告

- 手动评估脚本：统计源端对象数量、UDF 语言类型分布

- 抽样测试：选取代表性对象进行实际验证

3.2 阶段二：POC 验证（4-8周）

3.2.1 环境搭建

目标端环境规划如下：

| 组件 | 配置 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| DWS CN 节点 | 鲲鹏 64C/512G/SSD | 2 | 协调节点 |
| DWS DN 节点 | 鲲鹏 64C/512G/SSD | 6 | 数据节点 |
| ETL 服务器 | x86 32C/128G | 2 | DataX/DolphinScheduler |
| 备份存储 | 50TB | 1 | 数据备份 |
| 监控服务器 | 8C/16G | 1 | Prometheus/Grafana |

3.2.2 DDL 迁移测试

DDL 迁移采用 pg_dump 导出 + 语法转换 + DWS 执行的流程：

| GP 语法 | DWS 语法 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| DISTRIBUTED BY (col) | DISTRIBUTED BY (col) | 兼容，无需转换 |
| PARTITION BY RANGE | PARTITION BY RANGE | 兼容，无需转换 |
| APPENDONLY=TRUE | 需转换为列存/行存 | 需手动转换 |
| COMPRESSLEVEL | COMPRESS | 需调整参数 |
| CHECKSUM | 默认开启 | 兼容 |

3.2.3 数据迁移测试

数据迁移采用全量 + 增量的策略：

- 全量迁移：使用华为 DRS 或 DataX 进行历史数据迁移

- 增量同步：配置 DRS 增量同步或 DataX 定时同步

- 数据校验：记录数对比、MD5 抽样校验

迁移时间估算：35TB / 100GB/天 ≈ 7 天（全量数据）

3.2.4 UDF 迁移测试

UDF 迁移是本次迁移的重点和难点，共 1,300 个函数需要迁移：

| UDF 类型 | 数量 | 迁移方式 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| PL/pgSQL | 约 1,290 | 直接迁移 | 5 人天 |
| Python UDF | 5 | 需安装 Python 环境 | 3 人天 |
| Perl UDF | 1 | 改写为 PL/pgSQL | 2 人天 |

### 3.2.5 madlib 替代方案

madlib 是 GP 的机器学习扩展库，DWS 不直接支持，需评估替代方案：

| madlib 模块 | 功能 | DWS 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 线性回归 | madlib.linregr_train | DWS ML 或 Spark MLlib |
| 逻辑回归 | madlib.logregr_train | DWS ML 或 Spark MLlib |
| K-Means | madlib.kmeans | DWS ML |
| 决策树 | madlib.tree_train | Spark MLlib |
| 关联规则 | madlib.assoc_rules | 自定义 UDF |

3.3 阶段三：正式迁移（8-12周）

3.3.1 迁移执行计划

正式迁移按照以下时间线执行：

| 周次 | 工作内容 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | DDL 迁移 + Schema 创建 | 完成所有表结构迁移 |
| 第3-4周 | 全量数据迁移 | 完成 35TB 数据迁移 |
| 第5-6周 | UDF 迁移 + 视图迁移 | 完成 1,300 个函数迁移 |
| 第7-8周 | ETL 任务迁移 | 完成 Kettle → DataX 转换 |
| 第9-10周 | 联调测试 | 端到端数据流验证 |
| 第11-12周 | 预上线演练 | 压力测试、回退演练 |

3.3.2 数据迁移执行

数据迁移采用分批次、并行执行策略：

- 按表大小分类：大表（>1TB）、中表（100GB-1TB）、小表（<100GB）

- 优先迁移小表和中表，快速完成大部分对象迁移

- 大表采用并行迁移，提高迁移效率

- 迁移完成后进行数据一致性校验

3.3.3 ETL 任务迁移

Kettle → DataX 任务转换策略：

| Kettle 任务类型 | DataX 方案 | 转换难度 |
| --- | --- | --- |
| 表输入 → 表输出 | postgresqlreader + writer | 简单 |
| 文件输入 → 表输出 | txtfilereader + writer | 简单 |
| 表输入 → 文件输出 | reader + txtfilewriter | 简单 |
| 数据转换/清洗 | DataX 不支持，需前置/后置处理 | 复杂 |
| 多表关联 | 需改写为 SQL 或拆分任务 | 复杂 |

建议：保留 Kettle 处理复杂 ETL，仅将简单同步任务迁移到 DataX，或采用 DolphinScheduler + DataX 组合方案。

3.4 阶段四：割接上线（1-2周）

3.4.1 割接流程

割接上线是迁移的关键环节，需严格按照以下流程执行：

| 时间 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| T-7天 | 准备阶段 | 增量同步验证、数据校验、割接演练 |
| T-1天 | 预告阶段 | 业务方通知、监控配置、应急预案 |
| T日 | 割接执行 | 停止写入、最后同步、切换连接、业务验证 |
| T+1~T+7 | 稳定运行 | 性能监控、问题修复、源端保留 |

3.4.2 割接当日详细时间表

| 时间 | 操作 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | 停止源端 GP 所有业务写入 | 甲方 |
| 00:30 | 执行最后一次增量数据同步 | 乙方 |
| 02:00 | 数据一致性最终校验 | 双方 |
| 03:00 | 切换应用连接至 DWS | 甲方 |
| 04:00 | 业务验证测试 | 甲方 |
| 06:00 | 开放业务访问 | 甲方 |
| 全天 | 监控与应急响应 | 双方 |

3.4.3 回退方案

为确保迁移安全，制定完善的回退方案：

- 回退触发条件：

- 关键业务功能异常超过 2 小时无法修复

- 数据一致性异常无法修复

- 性能下降超过 50% 且无法优化

- 回退步骤：

- 停止 DWS 业务访问

- 切换应用连接回 GP

- 恢复 GP 业务访问

- 同步 DWS 增量数据回 GP（如有）

- 业务验证

回退时间窗口：< 2 小时

四、风险管理与应急预案

| 风险项 | 风险等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| UDF 兼容性问题 | 高 | 迁移延期 | POC 阶段充分验证，预留缓冲时间 |
| madlib 无替代方案 | 高 | 功能缺失 | 提前确认使用场景，准备替代方案 |
| 数据迁移超时 | 中 | 割接延期 | 增量同步策略，分批迁移 |
| 性能不达标 | 中 | 业务影响 | 充分压测，参数调优 |
| 鲲鹏兼容性 | 中 | 功能异常 | POC 阶段全面验证 |
| 回退失败 | 高 | 业务中断 | 多重备份，演练验证 |

4.1 风险清单

4.2 应急响应流程

建立快速响应机制，确保问题及时发现和处理：

| 环节 | 时间要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 发现问题 | 15分钟内 | 监控系统/值班人员 |
| 评估影响 | 30分钟内 | 技术负责人 |
| 启动应急预案 | 立即 | 项目经理 |
| 执行修复/回退 | 2小时内 | 技术团队 |
| 验证恢复 | 1小时内 | 测试团队 |
| 总结复盘 | 24小时内 | 项目组 |

4.3 关键保障措施

- 源端环境保留至少 1 个月，确保可随时回退

- 每日增量同步状态检查，确保数据同步稳定

- 割接前进行至少 2 次完整演练

- 建立 7×24 小时值班机制

五、资源需求

5.1 硬件资源

| 角色 | 配置 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| DWS CN 节点 | 鲲鹏 64C/512G/SSD | 2 | 协调节点 |
| DWS DN 节点 | 鲲鹏 64C/512G/SSD | 6+ | 数据节点 |
| ETL 服务器 | x86 32C/128G | 2 | DataX/DolphinScheduler |
| 备份存储 | 50TB | 1 | 数据备份 |
| 监控服务器 | 8C/16G | 1 | Prometheus/Grafana |

5.2 人力资源

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目管理、协调、进度把控 |
| 数据库专家 | 2 | DWS 架构设计、迁移实施、性能优化 |
| ETL 工程师 | 2 | 数据采集任务迁移、调度配置 |
| 测试工程师 | 2 | 功能测试、性能测试、数据校验 |
| 运维工程师 | 1 | 环境搭建、监控配置、应急响应 |
| 业务专家 | 1 | 业务逻辑验证、需求确认 |

六、交付物清单

| 阶段 | 交付物 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 评估规划 | 需求调研报告 | 业务需求、技术需求、约束条件 |
| 评估规划 | 兼容性评估报告 | 语法兼容性、功能差异分析 |
| 评估规划 | 迁移方案设计文档 | 本文档 |
| POC 验证 | POC 测试报告 | 测试用例、测试结果、问题清单 |
| POC 验证 | 性能测试报告 | 性能对比、调优建议 |
| POC 验证 | DDL 转换脚本 | 自动化转换工具 |
| 正式迁移 | 迁移执行记录 | 迁移日志、问题记录 |
| 正式迁移 | 数据校验报告 | 数据一致性验证结果 |
| 正式迁移 | ETL 任务清单 | 任务映射关系、配置文档 |
| 割接上线 | 割接方案 | 详细操作步骤、时间表 |
| 割接上线 | 回退方案 | 回退条件、回退步骤 |
| 割接上线 | 运维手册 | 日常运维、监控告警 |
| 割接上线 | 培训文档 | 用户培训材料 |

七、关键建议

7.1 必须要做的

- POC 阶段充分验证 UDF 兼容性：抽样 100+ 函数进行实际测试，确保迁移可行

- 提前确定 madlib 替代方案：与业务方确认机器学习功能使用场景，选择合适的替代方案

- 增量同步方案必须稳定运行：正式迁移前，增量同步需连续稳定运行 1 周以上

- 保留源端环境至少 1 个月：确保在出现问题时可以快速回退

- 完整的回退演练：割接前进行至少 2 次完整的回退演练

7.2 建议考虑的

- 保留 Kettle 处理复杂 ETL，仅将简单同步任务迁移到 DataX

- 评估 DolphinScheduler 作为统一调度平台，替代自研调度系统

- 使用华为 DRS 简化数据迁移工作，减少手动操作

- 分阶段迁移，先迁移非核心业务进行验证，再迁移核心业务

7.3 需要避免的

- 未充分测试直接割接：这是导致迁移失败的最常见原因

- 没有回退方案：一旦出现问题，将陷入被动

- 割接窗口选择业务高峰期：增加业务风险

- 忽略数据一致性校验：可能导致业务数据错误

附录

# 附录A：GP 与 DWS 语法差异对照表

| 功能 | GP 语法 | DWS 语法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布键 | DISTRIBUTED BY | DISTRIBUTED BY | 语法相同 |
| 哈希分布 | DISTRIBUTED HASH | DISTRIBUTED BY HASH | 需转换 |
| 随机分布 | DISTRIBUTED RANDOMLY | DISTRIBUTED BY ROUNDROBIN | 需转换 |
| 复制表 | DISTRIBUTED REPLICATED | DISTRIBUTED BY REPLICATION | 需转换 |
| 列存表 | APPENDONLY=TRUE | WITH(ORIENTATION=COLUMN) | 需转换 |
| 压缩 | COMPRESSLEVEL=5 | COMPRESS(MIDDLE) | 需转换参数 |
| 分区表 | PARTITION BY RANGE | PARTITION BY RANGE | 语法相同 |

# 附录B：常用数据类型对照表

| GP 数据类型 | DWS 数据类型 | 兼容性 |
| --- | --- | --- |
| integer | integer | 完全兼容 |
| bigint | bigint | 完全兼容 |
| numeric(p,s) | numeric(p,s) | 完全兼容 |
| varchar(n) | varchar(n) | 完全兼容 |
| text | text | 完全兼容 |
| date | date | 完全兼容 |
| timestamp | timestamp | 完全兼容 |
| boolean | boolean | 完全兼容 |
| bytea | bytea | 完全兼容 |
| json/jsonb | json/jsonb | DWS 8.2+ 支持 |

# 附录C：联系人信息

（此部分由项目组填写）

| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 甲方对接人 |  |  |  |
| 乙方对接人 |  |  |  |
| 应急联系人 |  |  |  |